## Etat du projet
Etat du projet : AtoutProtect
Etat de la période
Période Actuelle | Période 2
Date | 2018-01-10 |  |  | Pas de probleme constaté
Etat de la période
Périodes | Avancement
Période 1 (29/11-22/12) | 66.67%
Période 2 (25/12-12/01) | 63.33% |  |  | Certains problèmes constatés mais ils ne gènent pas le projet
Période 3 (15/01-02/02) | 0%
Période 4 (05/02-23/02) | 0%
Période 5 (26/02-16/03) | 0%
Période 6 (19/03-06/04) | 0%
Période 7 (09/04-27/04) | 0% | Tendance |  | Beaucoup de problemes constaté , projet ralenti
Période 8 (30/04-18/05) | 0%
Période 9 (21/05-08/06) | 0%
Période 10 (11/06-29/06) | 0%
Période 11 (02/07-20/07) | 0%
Période 12 (23/07-10/08) | 0%
Période 13 (13/08-31/08) | 0% |  | Tendance
Période 14 (03/09-21/09) | 0%
le projet respecte les temps.
le projet est en avance.
Projet en retard.

## Liste des taches
Liste des tâches
Tâches | Difficulté (1-5) | Date Début Prévi | Date Fin Prévi | Date Début Réactualisée | Date Fin Réactualisée | Ressources(H) | Charge Prévi(J/H) | Charge Réalisées(J/H) | Statut | Avancement (%) | Retard (J) | Avance (J)
Analyse
Analyse du cahier des charges Client | 3 | 2017-11-29 | 2017-12-18 | 2017-11-30 | 2017-12-19 | Simon Geoffrey | 14 | 14 | Terminé | 100%
Réunion d'équipe 1 | 1 | 2017-12-18 | 2017-12-18 |  |  | Simon Geoffrey | 1 | 1 | Terminé | 100%
Rédaction du PAQL | 2 | 2017-12-20 | 2017-12-21 |  |  | Simon Geoffrey | 2 |  | En attente | 0%
Conception
Création du dictionnaire de données | 1 | 2017-12-21 | 2017-12-27 |  |  | Simon Geoffrey | 5 | 5 | Terminé | 100%
Réunion d'équipe 2 | 1 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  | Simon Geoffrey | 1 | 1 | Terminé | 100%
Conception et création de la base de données | 3 | 2017-12-28 | 2018-01-10 |  |  | Simon | 10 | 9 | En cours | 90%
Création du .exe | 1 | 2018-01-11 | 2018-01-20 |  |  | Goeffrey | 7 |  | En attente | 0%
Réunion d'équipe 3 | 1 | 2018-01-15 | 2018-01-15 |  |  | Simon Geoffrey | 1 |  | En attente | 0%
Création de la page d'authentification | 1 | 2018-01-20 | 2018-01-30 |  |  | Simon | 7 |  | En attente | 0%
Configuration du serveur web | 1 | 2018-01-30 | 2018-02-07 |  |  | Simon | 7 |  | En attente | 0%
Réunion d'équipe 4 | 1 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  |  | Simon Geoffrey | 1 |  | En attente | 0%
Front-office - Accueil magasin | 2 | 2018-02-07 | 2018-02-27 |  |  | Simon | 15 |  | En attente | 0%
Front-office - Page d'un article | 2 | 2018-02-27 | 2018-03-07 |  |  | Simon | 7 |  | En attente | 0%
Réunion d'équipe 5 | 1 | 2018-02-26 | 2018-02-26 |  |  | Simon Geoffrey | 1 |  | En attente | 0%
Front-office - Gestion d'un panier | 3 | 2018-03-07 | 2018-03-22 |  |  | Simon | 12 |  | En attente | 0%
Réunion d'équipe 6 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 |  |  | Simon Geoffrey | 1 |  | En attente | 0%
Front-office - Paypal | 3 | 2018-03-22 | 2018-04-01 |  |  | Simon | 7 |  | En attente | 0%
Front-office - Envoi de la clé de license | 2 | 2018-04-01 | 2018-04-10 |  |  | Simon | 7 |  | En attente | 0%
Réunion d'équipe 7 | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-09 |  |  | Simon Geoffrey | 1 |  | En attente | 0%
Analyse des fonctionnalités de la .dll | 3 | 2018-04-10 | 2018-04-18 |  |  | Goeffrey | 7 |  | En attente | 0%
Création de la .dll | 3 | 2018-04-18 | 2018-05-01 |  |  | Goeffrey | 10 |  | En attente | 0%
Réunion d'équipe 8 | 1 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  |  | Simon Geoffrey | 1 |  | En attente | 0%
Back-office | 4 | 2018-05-01 | 2018-06-11 |  |  | Simon Geoffrey | 30 |  | En attente | 0%
Réunion d'équipe 9 | 1 | 2018-05-21 | 2018-05-21 |  |  | Simon Geoffrey | 1 |  | En attente | 0%
Réunion d'équipe 10 | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  |  | Simon Geoffrey | 1 |  | En attente | 0%
Création des fonctions WebService | 3 | 2018-06-14 | 2018-07-04 |  |  | Goeffrey | 15 |  | En attente | 0%
Réunion d'équipe 11 | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-02 |  |  | Simon Geoffrey | 1 |  | En attente | 0%
Tests
Test Global | 2 | 2018-07-04 | 2018-07-31 |  |  | Simon Geoffrey | 20 |  | En attente | 0%
Réunion d'équipe 12 | 1 | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  |  | Simon Geoffrey | 1 |  | En attente | 0%
Réunion d'équipe 13 | 1 | 2018-08-13 | 2018-08-13 |  |  | Simon Geoffrey | 1 |  | En attente | 0%
Rédation des documentations technique | 3 | 2018-08-01 | 2018-08-28 |  |  | Simon Geoffrey | 20 |  | En attente | 0%
Réunion d'équipe 14 | 1 | 2018-09-03 | 2018-09-03 |  |  | Simon Geoffrey | 1 |  | En attente | 0%
Formulas:
Date Fin Réactualisée = IF([Date Début Réactualisée]="","",[Date Début Réactualisée]+([Date Fin Prévi]-[Date Début Prévi]))
Charge Réalisées(J/H) = NETWORKDAYS([Date Début Prévi],[Date Fin Prévi])

## Problemes rencontres
PROBLEMES RENCONTRES
Type | Objet | Date | Détails | Etat

## Echanges
Echanges
Echanges importants
Categorie | Date | Objet

## Guide
Planning, Moyens
Tendance
le projet respecte les temps. | pas de probleme constataé
le projet est en avance.
certains problemes constatés mais ils ne genent pas le projet
Projet en retard.
beaucoup de problemes constaté , projet ralenti

## Données
Données
Ressources Humaines |  | Goeffrey | Simon | Simon Geoffrey
Difficultée (1-5) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Statut |  | En attente | Retard | En cours | Terminé
Périodes
Période 1 (29/11-22/12) | Période 1 | 2017-11-29 | 2017-12-22
Période 2 (25/12-12/01) | Période 2 | 2017-12-25 | 2017-01-12
Période 3 (15/01-02/02) | Période 3 | 2018-01-15 | 2018-02-02
Période 4 (05/02-23/02) | Période 4 | 2018-02-05 | 2018-02-23
Période 5 (26/02-16/03) | Période 5 | 2018-02-26 | 2018-03-16
Période 6 (19/03-06/04) | Période 6 | 2018-03-19 | 2018-04-06
Période 7 (09/04-27/04) | Période 7 | 2018-04-09 | 2018-04-27
Période 8 (30/04-18/05) | Période 8 | 2018-04-30 | 2018-05-18
Période 9 (21/05-08/06) | Période 9 | 2018-05-21 | 2018-06-08
Période 10 (11/06-29/06) | Période 10 | 2018-06-11 | 2018-06-29
Période 11 (02/07-20/07) | Période 11 | 2018-07-02 | 2018-07-20
Période 12 (23/07-10/08) | Période 12 | 2018-07-23 | 2018-08-10
Période 13 (13/08-31/08) | Période 13 | 2018-08-13 | 2018-08-31
Période 14 (03/09-21/09) | Période 14 | 2018-09-03 | 2018-09-21